## Не начатые
Дата добавления | Наименование задачи | Коментарии | Ответственные | Срок выполнения | Кто добавил
Вентиляция в офис 1й этаж
| Фасад котельной завершить | Детали заказаны. проверить статус изготовления деталей | Игорь, Бригада строителей | 2026-04-30
| Гидроизоляция кровли. | Заказать материалы | Лавров А. Богаченков А. Станиславский В. | 2026-07-30
| Цех 1 Туалеты добавить 3 кабинки в душевую | необходимо составить чертеж конструкции второго пола и план санузлов с разводкой инженерных сетей | Лавров А. Богаченков А. Станиславский В. | 2026-04-30
| Курилка у столярки | Заказывается сборная готовая | Лавров А. Богаченков А. Станиславский В.
| Бытовка плотников переделка | Уточнить у РВ | Уточнить у РВ
| Санузлы уличные фильтр на воду | Материалы есть. | Лавров А. | 2026-03-30
| Цех 3 дверь между печью и цехом замена | Материалы не заказаны? уточнить актуальность у РВ | Богаченков А, Станиславский В
| Цех 3 аудитория потолок армстронг | Материалы есть | ?
| Цех 3 теплопункт обшить цоколь профнастилом | Материалы есть | Игорь, Бригада строителей | 2026-04-30
| Освещение Центральный склад + улица | Нужен план. + заказ фонарей | Лавров А. Богаченков А. Станиславский В. | 2026-04-30
| Столярка воздух | Нужен план. | Лавров А. Богаченков А. Станиславский В. | 2026-08-30
| Столярка отопление. | Нужен план. | Лавров А. Богаченков А. Станиславский В. | 2026-08-30
| Монтаж входной двери на Ц. Склад | Есть ли дверь? | Лавров А. Богаченков А. Станиславский В.
| Отопление Центр. Склад | Ожидаем Лето выполнение по порядку после переделки обвязки котельной совместно с переделкой системы отопления в цеху 2 | Лавров А. Богаченков А. Станиславский В. | 2026-08-30
| Снабжение аргоном сварщиков (криоцилиндр). | Ждем специалиста. | Лавров А. Богаченков А. Станиславский В.
| Камеры: |  | Лавров А. Богаченков А. Станиславский В. | 2026-04-30
| Центральный склад добавить | Нужен план |  | 2026-04-30
| Территория Центр склад | Нужен план |  | 2026-04-30
| Территория за столяркой |  |  | 2026-04-30
| Цех 3 с улицы от бани 2 шт | Разобраться с коммуникациями. |  | 2026-04-30
| Уличный Навес обшить профнастилом | Актуальность? | Игорь Бригада строителей
| Снеготопы на крыши | Нужен план. Монтировать после ливневки и Гидроизоляции кровли | Лавров А. Богаченков А. Станиславский В. | 2026-05-30
2026-03-04 | Ремонт размотчика металла СЛР2 | Нужно подумать над вариантом восстановления. | Ёлохов К., Лавров А., Барышев А. | 2026-04-30
2026-03-06 | Карты ТО на ручное и механическое оборудование | Определить порядок, составить план, сделать список. | Лавров А., Ёлохов К. | 2026-03-30
2026-03-10 | Печь Газовая Цех 1 - полная ревизия + дымоудаление | Детали готовы, материалы заказаны | Богаченков А., Станиславский В., Гостев Н. | 2026-03-30
2026-03-10 | Цех 3 - теплозавеса | Есть чертежи на лазер, нужно резать+гнуть | Лавров А.
2026-03-12 | Распечатать цветные указатели и наклеить на стены в местах переключения кранов для сжатого воздуха |  | Лавров А., Шабала И.
2026-03-14 | Установить окно для вентиляции на упаковке 2 цех | Согласовать место и размеры окна | Ёлохов К., Лавров А. |  | Шатилин Д.
2026-03-17 | Устройство слива конденсата на компрессор цех 3 | Сделать слив конденсата с компрессора в цеху 3 из полипропилена | Лавров. А Станиславский В. Богаченков А. | 2026-05-30 | Лавров А.
2026-03-19 | Обшить фасад котельной цеха 1 | Сначала с двух сторон имеющимся материалом , а потом замерить сбоку остатки и до заказать | Толян | Март | РВ
2026-03-25 | Переделка обвязки котлов в котельной цеха1 на металлические трубы с увеличением диаметров | Металл посчитано, необходимо передать в заказ и найти водяного сварщика для выполнения сварочных работ | Лавров А. | 2026-08-30 | Лавров А.
2026-03-31 | Необходимо установить держатель для сверлильного станка цех№1 на участок разметки |  | Богаченков А., Лавров А. |  | Репенькова М
2026-04-08 | Тележки для перемещения продукции по цеху №1, размер 1000х500 1шт | https://storage.yandexcloud.net/chatbotx-object-storage/channel_images/messages/506131c4-5263-4865-9f60-610e4b72513d | Богаченков А., Лавров А. |  | Попова Н
2026-04-10 | Сделать карту ТО для печи в цеху 3 + провести инструктаж. | Маляры не осведомлены как правильно убираться в камере порошковой окраски и через фильтра сжатым воздухом проводят уборку пола, что соответствующе сказывается на ресурсе фильтров. | Лавров А., Ёлохов К., Шабала И. |  | Ёлохов К.
2026-04-13 | Установка зонтов вентиляции над камерой | Необходимо установить зонты вентиляции над камерой напыления для отвода отходов процесса покраски из помещения Задача под вопросом нужно обсудить с ГД т к это снова отвод воздуха из цеха на улицу | Лавров А. |  | Науменко И.
2026-04-13 | Установка пожарных светильников с надписью Выход | Светильники заказаны | Лавров Богаченков Станиславский |  | Лавров А
2026-04-13 | Замена входных дверей в цеху 1 - 2 штуки | Двери на складе. Требуется заменить входные 2 двери и установить в раздевалки 2 двери | Богаченков А Станиславский В | 2026-04-30 | Лавров А

## В работе
Дата | Наименование задачи | Коментарии | Ответственные | Срок | Кто добавил
| Стеллажи Центр склад |  | Богаченков А., Станиславский В.
| Ливневка со всех цехов. | Ждем тепла для установки | Лавров А.
| Карты ТО на технически сложное оборудование |  | Лавров А., Ёлохов К.
| Обшивка профнастилом цех1 | Материал есть | Игорь, Бригада строителей
2026-03-06 | Ремонт осушительной установки сжатого воздуха большого компрессора Цех-2 | Выявлена нестабильная работа выходной цепи управления вентилятором конденсатора: контроллер выдаёт команду на включение (индикация вентилятора активна), но в части циклов питание 220 В на выводы вентилятора не подаётся, при этом контактные соединения и сам вентилятор с пусковыми конденсаторами исправны. Необходим ремонт/замена выходного ключа (реле/электронного элемента) в схеме управления вентилятором на плате осушителя. | Лавров А.
2026-03-17 | Добавить в имеющиеся карты ТО "Примечания" по типу карты на Ротационную вытяжку |  | Лавров А., Ёлохов К. | 2026-03-15
2026-03-19 | Разметка рабочих зон 3й цех | Обклеить лентой на полу разметку рабочих зон упаковки и пилы в 3м цеху | Лавров. А | 2026-03-20 | Лавров А
2026-04-11 | Сделать карту ресурса и операций. | Список операций, оборудования и его работы. | Лавров А |  | Резников В.
2026-04-11 | Необходимо установить дополнительно освещения на станок для рубки спички и верстак (Акбара) в цеху №1 |  | Лавров А |  | Попова.Н
2026-04-13 | Укрыть столы ковролином цех 3 | нужна актуализация порядка выполнения работ | - | 2026-03-30

## Выполненные
Дата | Наименование задачи | Коментарии | Ответственные |  | Кто добавил
Перегородка между большой и малой печами
Ограждение компрессора
Сварка стеллажа Ковалеву
Отсечь малярку перегородкой + ворота
Монтаж сепаратора малярам 2й цех
Камера у маляров Цех2
Камера + фонарь на калитку
воздух и электрика в пристройку к лазерам
Отопление на лазеры
Врезка входной двери в цех 2 и калитку в ворота
Цех 3 замена гидроаккумулятор на воду
Цех 3 фильтр на воду
Ревизия и подгонка печи цех3
Монтаж доп освещения и воздуха на рабочие места цех3
Ворота распашные Цех2
Котельная. Цех 3 сигнализатор со2 и сн
Столярка электрика
Окно + дверь + розетки в кабинет в офисе
Цех 3 печь - переделка системы транспортировки деталей
Благоустройство зоны санузлов
Эл щит на распашные ворота + теплозавеса цех 3
Козырек над входом в цех 3
Ковролин на упак. Столы.
Выровнять все упак столы в горизонт уровень.
Сварка чистилки для ног в 3й цех
Монтаж информ стендов, досок почёта,, зеркала в проходные
Подрезка канализационного люка чтоб он был в уровкеь с земглей
Сварка столика в офис Костяну.
Разобраться с ул освещением.
Сварка стеллажа дяде Коле
Сварка чистилки для обуви от снега 4шт
Освещение помещение лазеров
Устранение течи в котельной №1
Заделать трещины и сколы в бетонном полу цех 2
Замена фонарей на печке цех 1
Монтаж плакатов, аптечек и тд цех 3
Демонтаж стеллажа - замена станка спички цех1
Поправить камеру Цех3 на трубах
Сварка и монтаж стенда под инструменты цех1
Замена 3х вентиляторов на покраске цех 3
Переделать систему розжига в печи цех 3
Перевозка лазеров цех 2
Мойка цех 2
Дверь на крв починить
Розетки 220 на лазерах
Ограждение компрессорной цех 1
Замена фильтров в покрасочной 3й цех
Заземление в малярке в Цеху №2
Переделать лотки из-под лазера СЛР1 для их извлечения спереди станка
Осуществить освещение матрицы нового малого гибочного станка цех 2
Осуществить освещение рабочих мест цех 1 щелевые (возле компрессора)
Торцевые нащельники Цех3, Столярка, Цех2
| Установка и подключение устройства контроля фаз Цех 2 |  | Гостев Н. Лавров А. | 2026-03-03
| Освещение Цех 2.1 (Между основным цехом и Цехом лазерной резки) |  | Лавров А. | 2026-03-05
| Подключение устройства контроля фаз в цех 2 |  | Лавров А. | 2026-03-05
2026-03-04 | Ремонт трубы от малярки цеха 1 |  | Лавров А., Богаченков А. | 2026-03-07
2026-03-13 | Сделать освещение упаковка Мезенцев Цех3 | Ждем доставки Фонарей | Лавров А., Станиславский В. | 2026-03-13
2026-03-16 | Не хватает света на участке лазерной резки | Уточнить | Лавров А. |  | Журавлёв М.
2026-03-16 | Закрепить правильно-подающее устройство на лазерах на анкеры в цеху 2 | Выполняется | Богаченков А., Станиславский В.
2026-03-16 | Сделать упоры под размотчик рулонного металла в цех 2 |  | Богаченков А., Станиславский В.
2026-03-17 | Замена вибраторов и фильтров на печи 3й цех | - | Лавров А. | 2026-03-13
2026-03-17 | Столярка |  |  | 2026-04-30
2026-03-17 | Установка ворот в цехе 2 в лазерной и малярной камерах + упаковка |  | Богаченков А., Станиславский В.
2026-03-21 | Перенести камеру на участке лазерной резки возле СЛР1 | Сместить со стены постройки на стену ворот , чтобы видно было все помещение | Сместить со стены постройки на стену ворот , чтобы видно было все помещение | 2026-03-20 | РВ
2026-03-23 | Приточная вентиляция на участок лазерной резки | Вырезали квал, ждем решётку (запущена ркдм в производство) | Лавров А. Станиславский В. | Апрель | РВ
2026-03-23 | Сдвинуть бытовку строителей |  | Ёлохов Н.
2026-03-24 | Выравнять ламмели на фасаде офиса от снега |  | Тема Витек | Мари | РВ
2026-03-24 | Стеллажи на лазерную резку | Стеллажи которые поставили не крашенные убрать , вместо них собрать новые стеллажи нашего изготовления , высоту полок собрать по чёрным ящиком (предварительно согласовать с РВ) , после сборки усилить стеллажи по середине траверсой(желательно сделать это без сварки). | Тема Витек Толян | Март | РВ
2026-03-24 | Сварить стойку под картон на упаковку цех 3 | 1 готова еще 3 нужно | Богаченков А. | 2026-03-30
2026-03-25 | Сделать 2 подставки для разматывания картона в цех 2 | Удобней и быстрей разматывать картон | Богаченков А. Станиславский В. |  | Шатилин Д
2026-03-26 | Восстановить камеры цех1 | Поставить и запустить камеры в цеху 1 после обшивки стен | Тема | Мари | РВ
2026-03-30 | Необходимо произвести ремонт чиллера на СЛР2 |  | Лавров.А |  | Шабала И
2026-04-01 | Устройство упоров для сверлильного станка в 3й цех Вале. | Упоры по типу уже имеющихся в 3м цеху. Заказал металл 30х30 | Богаченков А. Станиславский В. |  | Лавров А
2026-04-03 | Сварка станины для пилы Лехе в 3й цех | Решили переделать бывший стол с щелевых под станину. | Богаченков А. Станиславский В. | 2026-03-27 | Лавров А.
2026-04-03 | Подвести подачу сжатого воздуха к столам упаковки Цех3 Лехе Мезенцеву |  | - | 2026-03-30
2026-04-03 | Необходимо добавить освещение на сверловку щелевых решёток цех №1 | Нехватает света на сверловке шелевых цех1, плохо видно разметку |  |  | Корчагова Светлана
2026-04-03 | Установка опор для стоячего профиля на стену склада цех 1 |  | Богаченков А. Станиславский В. | 2026-04-02 | -
2026-04-06 | Нужно поменять фильтры на молярном участке цех №3 |  | Лавров А |  | Сатункина В
2026-04-06 | Необходимо поменять на столах фанеру цех№1 |  | Лавров.А |  | Авдюнина Светлана
2026-04-06 | Необходимо установить буквы на вывеску для переговорной. |  | Лавров.А |  | Шабала И
2026-04-06 | Установка точечно го освещения на сверлильные станки в цех3 |  | Лавров А. |  | Лавров А
2026-04-01 | Сделать ворота и калитки в пристройке цеха 1 |  | Богаченков А. Станиславский В. | 2026-04-10
2026-04-14 | Сделать воздух на упаковку в цех 2 (Дене) | Ожидаем сантехнические хомуты и фитинги | Лавров. А

## Лог
Дата и время | Кто | Действие | Задача | Лист | Подробности.
2026-03-14 18:00 | @rain511 | Добавлена задача | Тест | Не начатые | Срок: Тест. Ответственные: Тест. Кто добавил: Тест
2026-03-14 15:06 | @rain511 | Задача удалена | Тест | Не начатые | Удалено администратором
2026-03-16 13:12 | @rain511 | Добавлена задача | Сварить передвижной консольный стеллаж Лехе Ковалеву во 2й цех | Не начатые | Срок: 30.04.2026. Ответственные: Богаченков А.. Кто добавил: 30.04.2026
2026-03-16 13:32 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Не хватает света на участке лазерной резки | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Лавров А.
2026-03-16 13:35 | @rain511 | Задача выполнена | Закрепить правильно-подающее устройство на лазерах на анкеры в цеху 2 | В работе → Выполненные | Ответственные: Богаченков А., Станиславский В.
2026-03-16 13:36 | @rain511 | Задача выполнена | Сделать упоры под размотчик рулонного металла в цех 2 | В работе → Выполненные | Ответственные: Богаченков А., Станиславский В.
2026-03-16 19:51 | @rain511 | Редактирование задачи | Выполнить крепление металлических стеллажей по уровню на участке лазерной резки. | Не начатые | Комментарий: "Уточнить" → "Было принято решение вырезать и собрать по месту 2 новых нормальных стеллажа."; Срок: "" → "Уточнить у ГД"
2026-03-17 13:17 | @rain511 | Редактирование задачи | Ремонт осушительной установки сжатого воздуха большого компрессора Цех-2 | В работе | Комментарий: "Выявил причину неполатки заказал детали в срочном порядке" → "Выявлена нестабильная работа выходной цепи управления вентилятором конденсатора: контроллер выдаёт команду на включение (индикация вентилятора активна), но в части циклов питание 220 В на выводы вентилятора не подаётся, при этом контактные соединения и сам вентилятор с пусковыми конденсаторами исправны. Необходим ремонт/замена выходного ключа (реле/электронного элемента) в схеме управления вентилятором на плате осушителя."
2026-03-17 15:03 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Замена вибраторов и фильтров на печи 3й цех | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Лавров А.
2026-03-17 15:04 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Столярка | Не начатые → Выполненные | Ответственные:
2026-03-17 15:21 | @rain511 | Добавлена задача | Устройство слива конденсата на компрессор цех 2 | Не начатые | Срок: 30.05.2026. Ответственные: Лавров. А Станиславский В. Богаченков А.. Кто добавил: Лавров А.
2026-03-17 16:28 | @rain511 | Задача выполнена | Установка ворот в цехе 2 в лазерной и малярной камерах + упаковка | В работе → Выполненные | Ответственные: Богаченков А., Станиславский В.
2026-03-17 16:30 | @rain511 | Задача взята в работу | Подвести подачу сжатого воздуха к столам упаковки Цех3 Лехе Мезенцеву | Не начатые → В работе | Ответственные: -
2026-03-17 16:31 | @rain511 | Задача взята в работу | Добавить в имеющиеся карты ТО "Примечания" по типу карты на Ротационную вытяжку | Не начатые → В работе | Ответственные: Лавров. А
2026-03-17 16:35 | @rain511 | Редактирование задачи | Устройство слива конденсата на компрессор цех 2 | Не начатые | Комментарий: "Спать слив конденсата с компрессора из полипропилена" → "Сделать слив конденсата с компрессора в цеху 3 из полипропилена"
2026-03-17 19:38 | @rain511 | Редактирование задачи | Устройство слива конденсата на компрессор цех 3 | Не начатые | Название: "Устройство слива конденсата на компрессор цех 2" → "Устройство слива конденсата на компрессор цех 3"
2026-03-18 19:13 | @rain511 | Редактирование аварии | 1 | Аварии | Подробное описание: "1" → "2"; Срочность: "1" → "2"
2026-03-18 19:19 | @rain511 | Авария выполнена | 1 | Аварии → Выполненные | Ответственные: 1
2026-03-18 19:34 | @rain511 | Добавлена авария администратором | 1 | Аварии | Срочность: 1. Ответственные: 1. Кто добавил: 1
2026-03-18 19:35 | @rain511 | Добавлена авария администратором | 1111 | Аварии | Срочность: 111. Ответственные: 111. Кто добавил: 111
2026-03-18 22:51 | @rain511 | Добавлена авария администратором | 1 | Аварии | Срочность: 1. Ответственные: 1. Кто добавил: 111
2026-03-18 23:00 | @rain511 | Редактирование аварии | 1 | Аварии | Подробное описание: "1" → "2"; Срочность: "1" → "2"
2026-03-18 23:08 | @rain511 | Редактирование аварии | 5 | Аварии | Дата добавления: "18.03.2026 22:50" → "5"; Краткое описание: "1" → "5"; Подробное описание: "2" → "5"; Ответственные: "1" → "5"; Срочность: "2" → "5"; Кто сообщил: "111" → "5"
2026-03-18 23:19 | @rain511 | Редактирование аварии | 1 | Аварии | Краткое описание: "5" → "1"; Ответственные: "5" → "4"; Срочность: "5" → "2"; Кто сообщил: "5" → "2"
2026-03-18 23:20 | @rain511 | Добавлена авария администратором | 1 | Аварии | Срочность: 1. Ответственные: 1. Кто добавил: 1
2026-03-18 23:20 | @rain511 | Авария взята в работу | 1 | Аварии → В работе | Ответственные: 123
2026-03-18 23:20 | @rain511 | Добавлена авария администратором | 12 | Аварии | Срочность: 2. Ответственные: 2. Кто добавил: 2
2026-03-18 23:21 | @rain511 | Авария удалена | 1 | Аварии | Удалено администратором
2026-03-18 23:21 | @rain511 | Авария выполнена | 12 | Аварии → Выполненные | Ответственные: 2
2026-03-18 23:21 | @rain511 | Задача удалена | 1 | В работе | Удалено администратором
2026-03-18 23:22 | @rain511 | Задача удалена | 1 | Выполненные | Удалено администратором
2026-03-18 23:22 | @rain511 | Задача удалена | 12 | Выполненные | Удалено администратором
2026-03-18 23:24 | @rain511 | Задача взята в работу | Сделать воздух на упаковку в цех 2 (Дене) | Не начатые → В работе | Ответственные: -
2026-03-19 08:20 | @rain511 | Добавлена задача | Разметка рабочих зон 3й цех | Не начатые | Срок: 20.03.2026. Ответственные: Станиславский В. Лавров А.. Кто добавил: Лавров А
2026-03-19 08:21 | @rain511 | Задача взята в работу | Разметка рабочих зон 3й цех | Не начатые → В работе | Ответственные: -
2026-03-19 11:55 | @rvmirnyy | Добавлена задача | Приточная вентиляция на участок лазерной резки | Не начатые | Срок: Апрель. Ответственные: Тема Витек. Кто добавил: РВ
2026-03-19 12:02 | @rvmirnyy | Добавлена задача | Выравнять ламмели на фасаде офиса от снега | Не начатые | Срок: Мари. Ответственные: Тема Витек. Кто добавил: РВ
2026-03-19 21:05 | @rvmirnyy | Добавлена задача | Стеллажи на лазерную резку | Не начатые | Срок: Март. Ответственные: Тема Витек Толян. Кто добавил: РВ
2026-03-19 21:13 | @rvmirnyy | Добавлена задача | Перенести камеру на участке лазерной резки возле СЛР1 | Не начатые | Срок: 20.03.26. Ответственные: Сместить со стены постройки на стену ворот , чтобы видно было все помещение. Кто добавил: РВ
2026-03-19 21:15 | @rvmirnyy | Добавлена задача | Обшить фасад котельной цеха 1 | Не начатые | Срок: Март. Ответственные: Толян. Кто добавил: РВ
2026-03-20 14:53 | @rain511 | Задача взята в работу | Приточная вентиляция на участок лазерной резки | Не начатые → В работе | Ответственные: Лавров А. Станиславский В.
2026-03-21 17:35 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Перенести камеру на участке лазерной резки возле СЛР1 | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Сместить со стены постройки на стену ворот , чтобы видно было все помещение
2026-03-23 18:51 | @rain511 | Задача выполнена | Приточная вентиляция на участок лазерной резки | В работе → Выполненные | Ответственные: Лавров А. Станиславский В.
2026-03-23 18:55 | @rain511 | Редактирование задачи | Сварить передвижной консольный стеллаж Лехе Ковалеву во 2й цех | Не начатые | Комментарий: "" → "Пока отмена, стеллаж взяли из 1го цеха"
2026-03-23 20:27 | @rvmirnyy | Задача удалена | Изготовить и установить перегородку между участком шлифовки и сборки во 2 цехе | В работе | Удалено администратором
2026-03-23 20:28 | @rvmirnyy | Задача удалена | Покраска полов в цех 2 малярка пристройка | В работе | Удалено администратором
2026-03-23 20:38 | @rvmirnyy | Задача выполнена (без взятия в работу) | Сдвинуть бытовку строителей | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Ёлохов Н.
2026-03-24 15:47 | @rain511 | Редактирование задачи | Сделать 2 подставки для разматывания картона в цех 2 | Не начатые | Название: "Сделать подставку для разматывания картона цех №2" → "Сделать 2 подставки для разматывания картона в цех 2"
2026-03-24 15:47 | @rain511 | Задача взята в работу | Сделать 2 подставки для разматывания картона в цех 2 | Не начатые → В работе | Ответственные: Богаченков А. Станиславский В.
2026-03-24 19:45 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Выравнять ламмели на фасаде офиса от снега | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Тема Витек
2026-03-24 19:45 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Стеллажи на лазерную резку | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Тема Витек Толян
2026-03-24 19:46 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Сварить стойку под картон на упаковку цех 3 | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Богаченков А.
2026-03-25 13:37 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Необходимо добавить освещение на сверловку щелевых решёток цех №1 | Не начатые → Выполненные | Ответственные:
2026-03-25 13:38 | @rain511 | Задача удалена | Кухня цех 3 | Не начатые | Удалено администратором
2026-03-25 13:39 | @rain511 | Задача выполнена | Сделать 2 подставки для разматывания картона в цех 2 | В работе → Выполненные | Ответственные: Богаченков А. Станиславский В.
2026-03-25 13:42 | @rain511 | Задача удалена | Сварить передвижной консольный стеллаж Лехе Ковалеву во 2й цех | Не начатые | Удалено администратором
2026-03-25 13:44 | @rain511 | Добавлена задача | Сварка станины для пилы Лехе в 3й цех | Не начатые | Срок: 27.03.2026. Ответственные: Богаченков А. Станиславский В.. Кто добавил: Лавров А.
2026-03-25 13:46 | @rain511 | Добавлена задача | Устройство упоров для сверлильного станка в 3й цех Вале. | Не начатые | Срок: . Ответственные: Богаченков А. Станиславский В.. Кто добавил: Лавров А
2026-03-25 13:47 | @rain511 | Задача взята в работу | Сварка станины для пилы Лехе в 3й цех | Не начатые → В работе | Ответственные: Богаченков А. Станиславский В.
2026-03-25 13:50 | @rain511 | Добавлена задача | Переделка обвязки котлов в котельной цеха1 на металлические трубы с увеличением диаметров | Не начатые | Срок: 30.08.2026. Ответственные: Лавров А.. Кто добавил: Лавров А.
2026-03-25 18:41 | @rvmirnyy | Добавлена задача | Восстановить камеры цех1 | Не начатые | Срок: Мари. Ответственные: Тема. Кто добавил: РВ
2026-03-25 21:23 | Артем | Сообщение об аварии | Тест | Аварии | Срочность: Тест. Кто сообщил: Тпст
2026-03-25 21:24 | @rain511 | Авария удалена | Тест | Аварии | Удалено администратором
2026-03-25 21:38 | Артем | Сообщение об аварии | Тест | Аварии | Срочность: Тест. Кто сообщил: Тест
2026-03-25 21:50 | Артем | Сообщение об аварии | Тест | Аварии | Срочность: . Кто сообщил: Тест
2026-03-25 21:51 | @rain511 | Авария удалена | Тест | Аварии | Удалено администратором
2026-03-25 21:51 | @rain511 | Авария удалена | Тест | Аварии | Удалено администратором
2026-03-25 22:31 | Артем | Сообщение об аварии | Тест | Аварии | Срочность: Тест. Кто сообщил: Тест
2026-03-25 22:33 | @rain511 | Авария удалена | Тест | Аварии | Удалено администратором
2026-03-25 22:48 | Артем | Сообщение об аварии | Тест | Аварии | Срочность: Тест. Кто сообщил: Тест
2026-03-25 22:50 | @rain511 | Авария взята в работу | Тест | Аварии → В работе | Ответственные: Тест
2026-03-25 22:50 | @rain511 | Задача удалена | Тест | В работе | Удалено администратором
2026-03-25 22:57 | Артем | Сообщение об аварии | Тест | Аварии | Срочность: Тест. Кто сообщил: Лавров А
2026-03-26 09:36 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Восстановить камеры цех1 | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Тема
2026-04-01 13:58 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Устройство упоров для сверлильного станка в 3й цех Вале. | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Богаченков А. Станиславский В.
2026-04-01 14:00 | @rain511 | Задача взята в работу | Сделать ворота и калитки в пристройке цеха 1 | Не начатые → В работе | Ответственные: Богаченков А. Станиславский В.
2026-04-03 08:30 | @rain511 | Задача взята в работу | Сделать ворота и калитки в пристройке цеха 1 | Не начатые → В работе | Ответственные: 🔄 В работе
2026-04-03 08:31 | @rain511 | Задача выполнена | Сварка станины для пилы Лехе в 3й цех | В работе → Выполненные | Ответственные: Богаченков А. Станиславский В.
2026-04-03 08:33 | @rain511 | Задача выполнена | Подвести подачу сжатого воздуха к столам упаковки Цех3 Лехе Мезенцеву | В работе → Выполненные | Ответственные: -
2026-04-03 08:39 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Необходимо добавить освещение на сверловку щелевых решёток цех №1 | Не начатые → Выполненные | Ответственные:
2026-04-03 08:49 | @rain511 | Добавлена задача | Установка опор для стоячего профиля на стену склада цех 1 | Не начатые | Срок: 02.04.2026. Ответственные: Богаченков А. Станиславский В.. Кто добавил: -
2026-04-03 08:51 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Установка опор для стоячего профиля на стену склада цех 1 | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Богаченков А. Станиславский В.
2026-04-03 23:40 | @rain511 | Добавлена задача | ➕ Добавить задачу | Не начатые | Срок: 📋 Задачи к выполнению. Ответственные: 02.04.2026. Кто добавил: 📋 Задачи к выполнению
2026-04-06 20:27 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Нужно поменять фильтры на молярном участке цех №3 | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Лавров А
2026-04-06 20:27 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Необходимо поменять на столах фанеру цех№1 | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Лавров.А
2026-04-06 20:28 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Необходимо установить буквы на вывеску для переговорной. | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Лавров.А
2026-04-06 20:31 | @rain511 | Добавлена задача | Установка точечно го освещения на сверлильные станки в цех3 | Не начатые | Срок: . Ответственные: Лавров А.. Кто добавил: Лавров А
2026-04-06 20:33 | @rain511 | Задача выполнена (без взятия в работу) | Установка точечно го освещения на сверлильные станки в цех3 | Не начатые → Выполненные | Ответственные: Лавров А.
2026-04-11 15:20 | @rain511 | Задача взята в работу | Сделать карту ресурса и операций. | Не начатые → В работе | Ответственные: Лавров А
2026-04-11 15:58 | @rain511 | Задача взята в работу | Необходимо установить дополнительно освещения на станок для рубки спички и верстак (Акбара) в цеху №1 | Не начатые → В работе | Ответственные: Лавров А
2026-04-13 10:56 | @rain511 | Задача взята в работу | Укрыть столы ковролином цех 3 | Не начатые → В работе | Ответственные: -
2026-04-13 10:58 | @rain511 | Редактирование задачи | Установка зонтов вентиляции над камерой | Не начатые | Комментарий: "Необходимо установить зонты вентиляции над камерой напыления для отвода отходов процесса покраски из помещения" → "Необходимо установить зонты вентиляции над камерой напыления для отвода отходов процесса покраски из помещения Задача под вопросом нужно обсудить с ГД т к это снова отвод воздуха из цеха на улицу"
2026-04-13 10:58 | @rain511 | Задача удалена | Выполнить крепление металлических стеллажей по уровню на участке лазерной резки. | Не начатые | Удалено администратором
2026-04-13 11:00 | @rain511 | Добавлена задача | Установка пожарных светильников с надписью Выход | Не начатые | Срок: . Ответственные: Лавров Богаченков Станиславский. Кто добавил: Лавров А
2026-04-13 11:02 | @rain511 | Добавлена задача | Замена входных дверей в цеху 1 - 2 штуки | Не начатые | Срок: 30.04.2026. Ответственные: Богаченков А Станиславский В. Кто добавил: Лавров А
2026-04-14 11:37 | @rain511 | Задача выполнена | Сделать воздух на упаковку в цех 2 (Дене) | В работе → Выполненные | Ответственные: Лавров. А

## Аварии
Дата добавления | Краткое описание аварии, на каком участке произошла | Подробное описание произошедшего | Ответственные | Срочность ремонта | Кто добавил
2026-03-25 22:57 | Тест | Тест1 |  | Тест | Лавров А
2026-03-25 22:31 | Тест | Тест |  | Тест | Тест